{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水务局"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水务局","index":0,"n_rows":13,"n_cols":25,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2023年市县统筹实施入库项目前期工作进展情况及\n提前下达2023年省级涉农支付资金市县水利项目分配和年度绩效目标表"]
[]
["序号","项目名称","项目编码","市","县（区、市）","省级主管部门","省级项目分类","资金主管部门","用款单位","资金类别","建设类型","项目性质","项目总金额（万元）","申请涉农资金总额（万元）","项目概述","市级财政部门对口科室","是否已经主管部门立项审批","是否已完成招投标工作","是否已编制实施方案","是否已完成征地拆迁等工作","项目前期工作进展情况","预计完成前期工作时间","已分配省级涉农资金金额\n（万元）","年度绩效目标（已分配省级涉农资金的项目才填报）","备注"]
[null,"合计",{"$nulls":20},2930]
[16,"2023年省级涉农资金-郁南县2021-2023年省级碧道项目库碧道建设项目","445322230000000000138","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","1601-全面推进河长制湖长制-河湖管护","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","1-新建","1-工程类",1949,1949,"建设任务主要是西江（城区段）、西江（地心大历段）、桂河、宝珠河、南江河（连滩东坝镇段）、南江河（河口、南江口镇段）、南江河大湾镇段纳入省级项目库的碧道项目，规划建设省级碧道项目库项目长度共约43.3公里。","201-云浮市水务局","是","是","否",null,"西江（城区段）、西江（地心大历段）、桂河5.1公里、宝珠河已完成建设任务，、南江河（连滩东坝镇段）正在开展扫尾工程，南江河（河口、南江口镇段）正在施工招标，南江河（大湾镇段）正开展项目前期可行性研究报告。","预计2023年4月完成南江河（河口、南江口镇段）施工招标；\n预计2023年5月和南江河（大湾镇段）可行性研究报告。",850,"2021年至2023年预计建成万里碧道共40公里，其中西江（城区段）7.2公里、西江（地心大历段）3.5公里、桂河5.1公里、宝珠河2.7公里、南江河（连滩东坝镇段）12.4公里、南江河（河口、南江口镇段）5.3、南江河（大湾镇段）3公里。进一步改善水域生态环境，通过滨水空间景观及游憩系统构建提升人民群众安全感、幸福感。"]
[17,"2023年省级涉农资金-郁南县2023年河湖长制项目","445322230000000000011","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","1601-全面推进河长制湖长制-河湖管护","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","4-其他","2-非工程类",600,600,"对县内流域面积50平方公里以下的29条河流开展河道管理范围划定；开展县内水域水面漂浮物打捞清理；水质检测、河湖健康评价、幸福河湖建设等","201-云浮市水务局","否","否","否",null,"2022年流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定已基本完成；2023年流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定、2023年流域面积50平方公里以上河流水域岸线规划、水面漂浮物清理等项目正谋划前期工作；","预计2023年11月完2023年流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定、2023年流域面积50平方公里以上河流水域岸线规划、水面漂浮物清理等项目。",250,"完成流域面积50平方公里以下河流管理范围划定309公里；完成流域面积50～1000平方公里河流岸线保护与利用规划110公里；实施水域水面漂浮清理，进一步提升水环境。"]
[34,"2023年省级涉农资金-郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程","445322230000000000013","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","1801-水土保持-水土流失治理","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","4-其他","1-工程类",1100,1100,"对宋桂镇水土流失进行综合治理，主要包括治理崩岗13座、河道清护岸5公里、种植水土保持经济林50亩、封山育林20平方公里。","201-云浮市水务局","否","否","否",null,"立项审批：郁发改投审〔2023〕3号\n初设审批：云水许决字〔2022〕17号","预计4月上旬",500,"新增治理水土流失面积40.94平方公里"]
[59,"2023年省级涉农资金-郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程（2022-2023）","445322230000000000075","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","2101-农村集中供水-农村集中供水","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","1-新建","1-工程类",1181,1181,"千吨万人以上水厂改造提升，主要包括：新建及改造蓄水池，新增水质化验室、生化池，管网延伸，附属设施建设，新增水质在线监控设备等。","201-云浮市水务局","否","否","否",null,"已完成可行性研究报告批复，并完成勘察设计投标，正在进行初步设计。","预计4月底",500,"对连滩、大方2个镇级水厂进行供水管网扩网联通，以及连滩镇新建规模化水厂及管网覆盖，使我县农村供水规模化覆盖人口提高2.15万人，并通过 13 个镇的镇级水厂进行标准化、智慧化建设，对3 个镇的镇级水厂进行“粤美水厂”建设，提升标准化建设工程比例、智慧化服务人口比例。"]
[66,"2023年省级涉农资金-郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程","445322230000000000140","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","2201-水利安全度汛-水旱灾害防御工作","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","6-农村救灾应急","1-新建","1-工程类",340,340,"建设冲枚山洪沟，主要包括：治理20km山洪沟等。","201-云浮市水务局","否","否","否",null,"工程已于12月16日召开初步设计专家评审会，初步设计修改已按照专家意见修改报送市局审核，市局已出具技术审查意见，预计下周完成初步设计批复。","预计4月上旬",340,"总长 11.39km，其中龙迳村~干坑口段长约11.08km，冲邦口段长约0.31km。新建护岸2.97km、河道清淤疏浚11.39km，新建亲水步道0.40km，重建人行桥1座；新增“三要素”（视频）遥测站 1 套。"]
[68,"2023年省级涉农资金-郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防御预案技术服务项目","445322230000000000158","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","2201-水利安全度汛-水旱灾害防御工作","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","6-农村救灾应急","1-新建","2-非工程类",80,80,"编制郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防御预案","201-云浮市水务局","否","否","不需要",null,"暂未开展","预计4月底",11,"开展水利工程实地勘察测量工作，收集基础资料，编制超标准洪水预案，包括绘制洪水影响风险图，印发超标准洪水防御预案，确保防洪安全。"]
[82,"2023年省级涉农资金-郁南县2023年水利工程维修养护项目","445322230000000000104","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","2401-水利工程运行管护-水利工程运行管护","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","1-新建","1-工程类",1000,1000,"对全县7宗县管水利工程以及镇属水利工程，以及存在隐患的堤防、水库、水闸、水陂、泵站、山塘、河道等水利工程进行治理和维修，对重要水利工程进行划界确权工作等。","201-云浮市水务局","否","是","是",null,"正在开展前期设计等工作",2023.04,400,"完成水库降等3座，水库维修养护4宗等"]
["新增","郁南县病险水库除险加固工程","445322230000000036026","445300000-云浮市","445322000-郁南县","197-省水利厅","2401-水利工程运行管护-水利工程运行管护","031-郁南县水务局","031001-郁南县水务局","5-农业农村基础设施类","2-改建","1-工程类",{"v":1369.6,"d":"1370"},{"v":1369.6,"d":"1370"},"对深冲水库及深水河水库等2宗病险水库进行除险加固","201-云浮市水务局","是","是","不需要",null,"云水许决字〔2022〕20号、云水许决字〔2023〕3号",2023.01,79,"完成病险水库除险小型水库2座，保护人口0.81万人，灌溉面积0.26万亩"]