{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":28,"defined_names":152},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,1,14],[6,0,7,0],[6,11,7,11],[8,0,9,0],[8,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                           2016年-2018年郁南县城中村直管公房棚户区改造项目概况                  单位：平方米、万元"]
["年份","项目名称","地址","棚户区房类型","建设方式","国土证","土地面积","基底面积","建筑面积","结构层数","套数","中标价","工程建设进度","建设时间"]
[{"$nulls":13},"开工时间","计划竣工时间"]
["2016年","郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇牛圩河桥头","都城镇牛圩河桥头","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2015）1031号",4923.13,2870.25,{"v":14413.4,"d":"14413.40"},"钢筋混凝土六层\n地下负一层",160,3354.57,"已竣工验收","2016-09-28","2017-09-05"]
["2016年","郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇柳树塘开发小区","都城镇柳树塘开发小区","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2014）1246号",458.46,441,2889.84,"钢筋混凝土六层",44,612.8,"已竣工验收、结算","2016-11-01","2018-02-07"]
["2016年","郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇自由路横巷20号","都城镇自由路横巷20号","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2016）0047号",238.35,159.65,{"v":1012.7,"d":"1012.70"},"钢筋混凝土六层",15,273.51,"已竣工验收","2016-12-26","2020-07-06"]
["2016年","郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—连滩镇东胜65号、65号之一、67号、69号、69号之左","连滩镇东胜65号、65号之一、67号、69号、69号之左","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2016）0451号",621.29,447.33,2493.89,"钢筋混凝土六层",38,1184.14,"已竣工验收","2016-09-28","2017-06-13"]
[null,"郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—连滩镇戏院路21号、21号之一、22号","连滩镇戏院路21号、21号之一、22号","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2016）0445号",600.77,541.2,2559.25,"钢筋混凝土六层",40,null,"已竣工验收","2016-09-28","2017-06-13"]
[2017,"郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇自由路片区","都城镇自由路13、14、15号","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2014）0098号、郁府国用（2016）第0449号",{"v":295,"d":"295.00"},235.42,1583.03,"钢筋混凝土六层",25,339.18,"已竣工验收","2017-08-01","2018-03-31"]
[null,null,"中山路211、213号","棚户区","新建\n政府投资","（2016）郁南县不动产权第00152号、粤（2017）郁南县不动产权第00525号、国土证字（1994）0096号",588.82,466.84,2369.19,"钢筋混凝土六层",32,539.19,"已竣工验收","2017-11-28","2018-08-14"]
[2017,"郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇光明路24号","都城镇光明路24号\n武陵二路4号","棚户区","新建\n政府投资","编号0123号、郁府国用（2016）第0450号",{"v":589,"d":"589.00"},556.5,2523.02,"钢筋混凝土六层",40,522.99,"已竣工验收、正进行结算","2017-09-15","2018-07-05"]
[2017,"郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇中路三巷1号","都城镇城中路三巷1号","棚户区","新建\n政府投资","郁府国用（2013）1590号",310.32,241.76,1518.54,"钢筋混凝土六层",20,315.49,"已竣工验收","2017-09-15","2018-05-15"]
[2017,"郁南县城中村直管公房棚户区改造项目—都城镇四一八路片区","都城镇城四一八路片区","棚户区","新建\n政府投资","粤（2017）郁南且不动产权第000038号、粤（2017）郁南县不动产权第0100015553号、010001554号、010001555号、0100015556号、01000115557号、0100015558号",4685.68,2759.52,14606.86,"钢筋混凝土六层A幢89套、B幢35套",124,2955.74,"已竣工验收（周边配套正施工建设）","2017-12-28","2019-12-27"]
["合计",{"$nulls":5},13310.82,8719.470000000001,45969.72,null,538,10097.61]