{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":43,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,42],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,19],[3,20,4,20],[3,21,4,21],[3,22,3,42]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["郁南县新增专项债券资金用途调整明细表"]
["单位（盖章）：                         ",{"$nulls":41},"单位：万元"]
["序号","地市","债券全称","发行年度","债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券）","原项目信息",{"$nulls":14},"调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形）","调整具体原因","拟调整项目信息"]
[{"$nulls":5},"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目）","项目主管部门","项目建设单位","建设状态（未开工/在建/已竣工）","发行时安排债券金额","以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否）","本次拟调整用途金额","其中：用于项目资本金金额","调整后原项目剩余未使用债券金额","其中：用于项目资本金金额","调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月）",null,null,"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目）","拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否）","如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明","项目建设期限（预计至哪一年）","项目运营周期（预计至哪一年）","建设状态（未开工/在建/已竣工）","预计竣工日期","以前年度已安排债券资金金额","是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否）","是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否）","省政府同意上报申报的2022年专项债券金额","2022年已安排债券资金金额","本次拟安排债券金额","其中：用于项目资本金金额","是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否）","预计使用完毕时间（年月）","备注"]
[1,"云浮市","2021年广东省政府专项债券（六十八期）","2021年","其他专项债券",445322,"郁南县","郁南县农产品冷链物流设施建设项目","P20445322-0144","城乡冷链物流基础设施项目","郁南县供销合作社联合社","郁南县供销合作社联合社","未开工",3250,"否",3250,0,0,0,null,"项目短期内难以继续建设实施","因建设用地调整，在5月底前无法使用完毕。",445322,"郁南县","云浮市郁南县104条自然村污水处理设施建设工程","P21445322-0007","农林水利项目","否","原项目类型无需求。","2022年","2042年","在建","2022-12-01",1717,"是","是",6000,0,3250,0,"否","2022-05-01"]
[2,"云浮市","2021年广东省政府专项债券（七十六期）","2021年","其他专项债券",445322,"郁南县","郁南县农产品冷链物流设施建设项目","P20445322-0144","城乡冷链物流基础设施项目","郁南县供销合作社联合社","郁南县供销合作社联合社","未开工",1750,"否",1750,0,0,0,null,"项目短期内难以继续建设实施","因建设用地调整，在5月底前无法使用完毕。",445322,"郁南县","云浮市郁南县104条自然村污水处理设施建设工程","P21445322-0007","农林水利项目","否","原项目类型无需求。","2022年","2042年","在建","2022-12-01",1717,"是","是",6000,0,1750,0,"否","2022-05-01"]
[3,"云浮市","2022年广东省政府专项债券（十六期）","2022年","其他专项债券",445322,"郁南县","郁南产业转移工业园基础设施建设工程","P20445322-0125","市政与产业园区基础设施项目","郁南县产业园区管理委员会","郁南县产业园区管理委员会","在建",5900,"是",5000,0,900,0,"2022-12-01","项目短期内难以继续建设实施","项目用地征地手续未完成，短期未能大规模建设",445322,"郁南县","广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目","P20445322-0120","农林水利项目","否","原项目类型无需求。","2022年","2042年","在建","2022-12-01",20000,"否","是",5000,0,5000,0,"否","2022-09-01"]