{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":45,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,44],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,20],[3,21,4,21],[3,22,4,22],[3,23,3,44]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["郁南县新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）"]
["单位（盖章）：                         ",{"$nulls":43},"单位：万元"]
["序号","地市","债券全称","发行年度","债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券）","原项目信息",{"$nulls":15},"调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形）","调整具体原因","拟调整项目信息"]
[{"$nulls":5},"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目）","项目主管部门","项目建设单位","建设状态（未开工/在建/已竣工）","已安排债券金额","其中：用于资本金金额","以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否）","2022年上半年是否发生债券资金用途调整（是/否）","本次拟调整用途金额","其中：用于资本金金额","调整后原项目剩余未使用债券金额","调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月）",null,null,"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目）","拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否）","如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明","项目建设期限（预计至哪一年）","项目运营周期（预计至哪一年）","建设状态（未开工/在建/已竣工）","预计竣工日期","以前年度已安排债券资金金额","是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否）","是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否）","省政府同意上报申报的2022年专项债券金额","2022年已安排债券资金金额","其中：用于资本金金额","本次拟安排债券金额","其中：用于资本金金额","是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否）","预计使用完毕时间（年月）","备注"]
[1,"云浮市","2022年广东省政府专项债券（十六期）",2022,"其他专项债券",445322,"郁南县","郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目","P20445322-0169","社会事业项目","郁南县卫生健康局","郁南县人民医院","在建",3700,0,"否","否",1000,0,1777.291861,"2022-10-01","其他需要调整情形","项目设计方案不断按最新标准进行修改，影响现场施工推进。",445300,"云浮市本级","云浮市重大疫情救治基地建设项目","P21445300-0006","社会事业项目","是",null,"2023年","2043年","在建",45261,0,"是","是",7000,0,0,1000,0,"否","2022-10-01","后续年度需要继续发债"]
[2,"云浮市","2022年广东省政府专项债券（十六期）",2022,"其他专项债券",445322,"郁南县","广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目","P20445322-0120","农林水利项目","郁南县农业农村局","郁南县农业农村局","在建",5000,0,"是","是",500,0,3328.02448,"2022-10-01","其他需要调整情形","资金使用涉及县15个镇，部分工程已开始进行结算验收阶段，施工方结算验收资料未能完善，导致财审时间延长。",445300,"云浮市本级","云浮市重大疫情救治基地建设项目","P21445300-0006","社会事业项目","否","该项目成熟度高，能较快形成支出","2023年","2043年","在建",45261,0,"是","是",7000,0,0,500,0,"否","2022-10-01","后续年度需要继续发债"]